## Planering
Uppgift | Antal Lektioner | Vecka 2 | Vecka 3 | Vecka 4 | Vecka 5
Projektplan | 8
Databas | 2.5
Skapa databas | 1
Backup | 1
Produktionssätta | 0.5
Backend | 20
Skapa projekt | 1
Hämta aktiviteter | 2
Hämta enskild aktivitet | 2
Spara aktivitet | 2
Uppdatera aktivitet | 1.5
Radera aktivitet | 0.5
Hämta uppgifter | 4
Hämta enskild uppgift | 1
Spara uppgift | 1.5
Uppdatera uppgift | 1
Radera uppgift | 0.5
Hämta sammanställning | 3
Frontend | 32
Design | 4
Dokumentation | 2
HTML | 2
JS Tasks | 10
JS Activities | 6
JS Compilation | 4
CSS | 4
Projektrapport | 3
Produktionsuppsätting | 2
Total antal lektioner | 67.5

## Tidsredovisning
Datum | Antal lektioner | Uppgift
2024-01-09 | 4 | Designa gränssnitt
2024-01-11 | 2 | Skapa projektplan
2024-01-11 | 1 | Klona projektmall
2024-01-12 | 0.5 | Dokumentation
2024-01-12 | 0.5 | HTML Struktur
2024-01-12 | 3 | JS Tasks
2024-01-12 | 1 | Databasmodellering
2024-01-15 | 4 | JS Tasks
2024-01-16 | 1 | Hämta alla aktiviteter + Test
2024-01-16 | 1 | Spara aktivitet + Test
2024-01-16 | 1 | Spara aktivitet + Test
2024-01-18 | 4 | JS Activities
2024-01-19 | 1 | Hämta enskild aktivitet + Test
2024-01-19 | 2 | Hämta enskild aktivitet + Test
2024-01-19 | 2 | Uppdatera aktivitet + Test
2024-01-22 | 2 | JS Activities
2024-01-22 | 2 | JS Compilation
2024-01-23 | 1.5 | Radera aktivitet + Test
Summa | 32